Приложение 1

Календарный план работы

по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2010 года, автоматизированной обработке (включая создание территориальной выборки многоцелевого назначения), подведению итогов переписи, их официальной публикации и хранению материалов переписи

| NN п/п | Наименование работ | Срок окончания работ | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 год |  |  |
|  | Нормативно-правовое обеспечение |  |  |
|  | Организационная работа по принятию нормативных правовых актов: |  |  |
|  | # - проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О Всероссийской переписи населения»; | # 2007 г. | УСН, УОПСО, АУ |
|  | # - проект постановления Правительства Российской Федерации «Об организации пробной переписи населения 2008 года» | # 2006 г. | УСН, УОПСО, АУ |
|  | Методологические, организационные и проектно-технологические работы |  |  |
|  | Разработка проекта Программы Всероссийской переписи населения 2010 года (далее ВПН-2010) и его тестирование | 2006 г. | УСН, структурные подразделения Росстата, ТОГС |
|  | Разработка основных положений формирования итогов ВПН-2010 | 2006 г. | УСН, структурные подразделения Росстата |
|  | Определение порядка переписи отдельных категорий населения, подлежащих учету при ВПН-2010 | 2006 г. | УСН |
|  | Подготовка рекомендаций о порядке проведения пробной переписи населения различными методами | 2007 г. | УСН, УОПСО |
|  | # Организация научно-методологических и консалтинговых разработок переписи населения: - методологические рекомендации по реализации методов импутации данных в записях переписных листов на основе анализа результатов экспериментальных исследований по трем субъектам Российской Федерации; - методологические рекомендации по индивидуальному взвешиванию выборочных данных многомерных таблиц различной размерности и сопряженности при Всероссийской переписи населения; - разработка методики составления списков домов в населенных пунктах и получения сводных данных; - разработка методики составления организационного плана переписи населения | 2006 г. 2006 г. 2007 г. 2007 г. | УСН, УОПСО, УФХИПТО |
|  | Финансовое и материально-техническое обеспечение |  |  |
|  | Финансовое обеспечение подготовки и проведения переписи населения: |  |  |
|  | - разработка исходной информации и подготовка проекта Ориентировочной сметы расходов в 2006-2013 годах на подготовку, проведение ВПН-2010, автоматизированную обработку (включая создание территориальной выборки многоцелевого назначения), подведение итогов переписи, их официальную публикацию и хранение материалов переписи (далее Ориентировочная смета расходов в 2006-2013 гг.); | 2006 г. | УОПСО, УСН, УФХИПТО, ГМЦ Росстата |
|  | - ежегодная актуализация Ориентировочной сметы расходов в 2006-2013 годах для формирования проекта перспективного финансового плана Российской Федерации на соответствующий трехлетний период; | 2012 г. | УОПСО, УСН, УФХИПТО, ГМЦ Росстата, АУ |
|  | - разработка бюджетной заявки на плановый период, ежегодное ведение сметы расходов, ее корректировка и контроль исполнения; | 2012 г. | УОПСО |
|  | - представление в Минфин России бюджетной заявки на плановый период по подготовке и проведению переписи населения | 2012 г. | УФХИПТО, УОПСО |
|  | Организация и проведение конкурсов: |  |  |
|  | - научно-методологические разработки, создание нормативно-справочной документации, организационные работы | 2012 г. | УФХИПТО, УСН, УОПСО |
|  | Автоматизированная обработка |  |  |
|  | Подготовка технического задания на проектирование, разработку, внедрение и сопровождение автоматизированной системы сбора, подготовки и формирования федеральных информационных ресурсов ВПН-2010, включая исследование возможностей применения современных информационных технологий (далее АС «Перепись населения») | 2006 г. | УОПСО, УСН, УФХИПТО, ГМЦ Росстата, |
|  | # Определение технологии автоматизированной обработки материалов переписи населения, получения и распространения ее итогов, подготовка технического задания на разработку, внедрение и сопровождение АС «Перепись населения» | 2007 г. | УОПСО, УФХИПТО, УСН, ГМЦ Росстата |
|  | # 2007 год |  |  |
|  | # Нормативнно-правовое обеспечение |  |  |
|  | # Организационная работа по принятию нормативных правовых актов: - проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О Всероссийской переписи населения»; | 2007 г. | ###### УСН, УОПСО, АУ |
|  | - проект межведомственного нормативного акта об условиях оплаты труда работников внештатных служб центрального аппарата Росстата и его территориальных органов | # 2008 г. | # УОПСО, АУ, УСН |
|  | Методологические, организационные и проектно-технологические работы |  |  |
|  | Доработка проекта Программы ВПН-2010 по результатам тестирования | 2007 г. | УСН, структурные подразделения Росстата |
|  | Подготовка формулировок вопросов переписных листов для различных методов проведения переписи населения | 2007 г. | УСН, структурные подразделения Росстата |
|  | Разработка дизайна бланков переписных листов для различных методов проведения переписи населения | 2007 г. | УОПСО, УСН |
|  | # Подготовка проекта программы итогов ВПН-2010 | 2008 г. | УСН, структурные подразделения Росстата |
|  | Разработка проекта основных методологических и организационных положений пробной переписи населения 2008 года | 2007 г. | УСН, УОПСО |
|  | Подготовка рекомендаций о порядке проведения пробной переписи населения различными методами | 2007 г. | УСН, УОПСО |
|  | Подготовка проекта инструкции о порядке проведения пробной переписи населения и заполнения переписных документов | 2008 г. | УСН, структурные подразделения Росстата |
|  | Подготовка проекта инструкции по подготовке материалов пробной переписи населения к автоматизированной обработке | 2008 г. | УСН, структурные подразделения Росстата |
|  | Разработка методики определения средних норм нагрузки на временный переписной персонал и нормативов обеспечения помещениями, транспортом, связью и средствами материально-организационного назначения | 2007 г. | УОПСО, УСН |
|  | # Организация научно-методологических и консалтинговых разработок переписи населения: - разработка алгоритмов восстановления отсутствующих сведений в переписных данных ВПН-2010 с проведением экспериментальных работ; - разработка алгоритмов индивидуального взвешивания при экстраполяции данных выборочной части программы переписи населения на генеральную совокупность с проведением экспериментальных работ; - разработка методики отбора жилых помещений для проведения переписи населения по программе выборочного наблюдения; - разработка методологии создания территориальной выборки многоцелевого назначения (ТВМН) на базе информационных ресурсов ВПН-2010; | 2007 г. 2007 г. 2007 г. 2007 г. | УСН, УОПСО УСН, УОПСО УСН, УОПСО УСН, УОПСО |
|  | - разработка методики составления и ведения списков домов в населенных пунктах; - разработка методики составления организационного плана переписи населения; # - доработка автоматизированной системы «Контроль хода подготовки, проведения Всероссийской переписи населения 2010 года и обработки ее материалов» | 2007 г. 2007 г. 2008 г. | УОПСО, УСН УОПСО, УСН УОПСО, УСН |
|  | # Разработка нормативно-справочных документов для подготовки данных переписи населения к автоматизированной обработке: - анализ этносоциальных процессов, происходящих в Российской Федерации, в динамике по итогам переписей населения для оценки качества нормативно-справочной информации ВПН-2010 по национальностям и языкам; - анализ экономической структуры населения для оценки качества нормативно-справочной информации ВПН-2010 по видам экономической деятельности и занятиям | 2007 г. 2007 г. | УСН УСН |
|  | Взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти по вопросам переписи населения: |  |  |
|  | # Методология учета специальных контингентов населения | 2009 г. | УСН |
|  | # Организация переписи специальных контингентов населения | 2010 г. | УОПСО |
|  | # Организация работ по привлечению временных переписных работников, их обучению и оформлению договорных отношений | 2010 г. | УОПСО, АУ |
|  | # Организация работ по определению размера оплаты труда (вознаграждения) временных переписных работников | 2010 г. | УОПСО, АУ |
|  | # Финансовое обеспечение переписи населения | 2013 г. | УОПСО |
|  | Финансовое и материально-техническое обеспечение |  |  |
|  | Финансовое обеспечение подготовки и проведения переписи населения: - ежегодная подготовка на плановый период проекта Ориентировочной сметы расходов в 2006-2013 гг.; | 2012г. | УОПСО, УСН, УФХИПТО |
|  | - ежегодная актуализация Ориентировочной сметы расходов в 2006-2013 гг. для формирования проекта перспективного финансового плана Российской Федерации на соответствующий трехлетний период; | 2012 г. | УОПСО, УФХИПТО, УСН, АУ, ГМЦ Росстата |
|  | - разработка бюджетной заявки на плановый период, ежегодное ведение сметы расходов, ее корректировка и контроль исполнения; | 2012 г. | УОПСО |
|  | - представление в Минфин России бюджетной заявки на плановый период по подготовке и проведению переписи населения; | 2012 г. | УФХИПТО, УОПСО |
|  | Организация и проведение конкурсов: - изготовление, тиражирование и поставка в ТОГС машиночитаемых и немашиночитаемых переписных документов, удостоверений работников пробной переписи населения и Всероссийской переписи населения 2010 года; - приобретение, изготовление и поставка в ТОГС средств материально-организационного назначения (портфелей, папок и т.д.), расходных материалов и канцелярских товаров; - обеспечение техническими средствами для автоматизированной обработки материалов переписи населения; - научно-методологические разработки и создание нормативно-справочной документации | 2010 г. 2011 г. 2011 г. 2012 г. | УФХИПТО, УОПСО, УСН |
|  | # Подготовительные работы |  |  |
|  | Организация и проведение Всероссийского совещания статистиков по обсуждению программно-методологических и организационных положений ВПН-2010 | 2007 г. | УОПСО, УСН, структурные подразделения Росстата |
|  | # Организационно-тематическое обеспечение работы Переписной комиссии Росстата | 2011 г. | УСН, УОПСО |
|  | Организация проведения мероприятий, обеспечивающих полноту охвата населения переписью и качество получаемых итогов: |  | УОПСО, УСН, ТОГС |
|  | - образование комиссий по проведению ВПН-2010; | 2008 г. |  |
|  | - уточнение перечня и границ административно-территориальных единиц и муниципальных образований; | 2009 г. |  |
|  | - упорядочение названий улиц, нумерации домов; | 2009 г. |  |
|  | - проверка правильности регистрации и полноты учета населения; | 2009 г. |  |
|  | - обеспечение картографическим материалом | 2009 г. |  |
|  | # Формирование внештатной службы по переписи в ЦА Росстата и ТОГС | # 2007 г. | УОПСО, УСН, ТОГС |
|  | ### Информационно-разъяснительная работа среди населения |  |  |
|  | Разработка технического задания по проведению информационно-разъяснительной работы среди населения по вопросам ВПН-2010, информационному сопровождению и популяризации итогов ВПН-2010 | 2007 г. | УСН |
|  | Автоматизированная обработка |  |  |
|  | # Определение технологии автоматизированной обработки материалов переписи населения, получения и распространения ее итогов, разработка технического задания на разработку, внедрение и сопровождение АС "Перепись населения" | 2007 г. | УОПСО, УФХИПТО, УСН, ГМЦ Росстата |
|  | Пилотное проектирование АС "Перепись населения": - разработка предварительных проектных решений по АС "Перепись населения"; - разработка документации на АС "Перепись населения"; - разработка программных комплексов АС "Перепись населения" | 2008 г. | УОПСО, УСН, УФХИПТО, ГМЦ Росстата |
|  | Подготовка справочника административно-территориальных и муниципально-территориальных единиц разработки итогов переписи населения | 2009 г. | ГМЦ Росстата, УСН |
|  | 2008 год |  |  |
|  | # Нормативно-правовое обеспечение |  |  |
|  | # Организационная работа по принятию нормативных правовых актов: # - проект постановления Правительства Российской Федерации «Об организации Всероссийской переписи населения 2010 года»; | 2008 г. | УСН, УОПСО, АУ |
|  | # - проект постановления Правительства Российской Федерации о составе и Положении Государственной комиссии по проведению ВПН-2010; | # 2008 г. | # УСН, УОПСО, АУ |
|  | # - проект постановления Правительства Российской Федерации о создании комиссий по организации проведения Всероссийской переписи населения в федеральных округах и субъектах Российской Федерации; | # 2008 г. | # УСН, УОПСО, АУ |
|  | # - проект постановления Правительства Российской Федерации о методике распределения субвенций из Федерального фонда компенсаций между субъектами Российской Федерации на осуществление полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации по подготовке и проведению ВПН-2010; | # 2009 г. | # УОПСО, АУ |
|  | # - проект постановления Правительства Российской Федерации о порядке расходования и учета средств на предоставление субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации на реализацию передаваемых полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению ВПН-2010 | # 2009 г. | # УОПСО, АУ |
|  | - проект межведомственного нормативного акта об условиях оплаты труда граждан, привлекаемых к пробной переписи населения; | # 2008 г. | # УОПСО, АУ, УСН |
|  | - проект межведомственного нормативного акта об условиях оплаты труда граждан, привлекаемых к ВПН-2010; | # 2009 г. | # УОПСО, АУ, УСН |
|  | # Методологические, организационные и проектно-технологические работы |  |  |
|  | Проверка проекта Программы ВПН-2010 при пробной переписи | 2008 г. | УСН, структурные подразделения Росстата |
|  | # Подготовка проекта программы итогов ВПН-2010 и проверка его при пробной переписи населения | 2008 г. | УСН, структурные подразделения Росстата |
|  | Подготовка проекта инструкции о порядке проведения пробной переписи населения и заполнения переписных документов | 2008 г. | УСН, структурные подразделения Росстата |
|  | Подготовка проекта инструкции по подготовке материалов пробной переписи населения к автоматизированной обработке | 2008 г. | УСН, структурные подразделения Росстата |
|  | Подготовка порядка обучения временных переписных работников | 2008 г. | УОПСО, УСН, УФХИПТО |
|  | # Организация научно-методологических и консалтинговых разработок переписи населения: - методологическое сопровождение реализации алгоритмов импутации данных при создании АС "Перепись населения"; - методологическое сопровождение реализации алгоритмов экстраполяции выборочных данных при создании АС "Перепись населения"; - методологическое сопровождение реализации алгоритмов формирования ТВМН при создании АС "Перепись населения"; - доработка автоматизированной системы «Контроль хода подготовки, проведения Всероссийской переписи населения 2010 года и обработки ее материалов» | 2010 г. 2010 г. 2010 г. 2008 г. | УСН, УОПСО, |
|  | # Разработка нормативно-справочных документов для подготовки данных переписи населения к автоматизированной обработке: - разработка словарей национальностей и языков; - разработка классификации и словарей занятий; - разработка словаря видов экономической деятельности; - разработка справочников стран мира, институциональных учреждений, образовательных учреждений | 2008 г. | УСН, УОПСО, УФХИПТО |
|  | # Методологическое сопровождение разработки, внедрения и эксплуатации АС "Перепись населения" | 2013 г. | УСН |
|  | Проверка при пробной переписи населения: | 2008 г. | УОПСО |
|  | # - методики организации подготовки и проведения переписи; |  |  |
|  | # - методики составления и ведения списков домов в населенных пунктах; |  |  |
|  | # - методики подготовки организационного плана переписи населения |  |  |
|  | Разработка, внедрение и сопровождение мультимедийных программных средств обучения всех категорий переписных работников | 2011 г. | УСН, УОПСО, УФХИПТО |
|  | Взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти по вопросам переписи населения |  |  |
|  | Разработка Плана-графика взаимодействия Росстата и федеральных органов исполнительной власти, имеющих специальные контингенты населения, по подготовке и проведению ВПН-2010 и формированию ее итогов | 2008 г. | УОПСО, УСН |
|  | # Методология учета специальных контингентов населения | 2009 г. | УСН |
|  | # Организация переписи специальных контингентов населения | 2010 г. | УОПСО |
|  | # Участие представителей заинтересованных органов исполнительной власти в проведении пробной переписи населения | 2008 г. | УОПСО |
|  | # Организация работ по привлечению временных переписных работников, их обучению и оформлению договорных отношений | 2010 г. | УОПСО, АУ |
|  | # Организация работ по определению размера оплаты труда (вознаграждения) временных переписных работников | 2010 г. | УОПСО, АУ |
|  | # Финансовое обеспечение переписи населения | 2013 г. | УОПСО |
|  | # Финансовое и материально-техническое обеспечение |  |  |
|  | Финансовое обеспечение подготовки и проведения переписи населения: - ежегодная подготовка на плановый период проекта Ориентировочной сметы расходов в 2006-2013 гг.; | 2012 г. | УОПСО, УСН, УФХИПТО |
|  | - ежегодная актуализации Ориентировочной сметы расходов в 2006-2013 гг. для формирования проекта перспективного финансового плана Российской Федерации на соответствующий трехлетний период; | 2012 г. | УОПСО, УФХИ ПТО, УСН, ГМЦ Росстата, АУ |
|  | - разработка бюджетной заявки на плановый период, ежегодное ведение сметы расходов, ее корректировка и контроль исполнения; | 2012 г. | УОПСО |
|  | - представление в Минфин России бюджетной заявки на плановый период по подготовке и проведению переписи населения; | 2012 г. | УФХИПТО, УОПСО |
|  | - разработка проектов соглашений с субъектами Российской Федерации по мероприятиям переписи населения, финансируемым из Федерального фонда компенсаций, утвержденного федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий год, в виде субвенций | 2009 г. | УОПСО |
|  | Организация и проведение конкурсов: - разработка мультимедийных программных средств для обучения всех категорий переписных работников; - изготовление, тиражирование и поставка в ТОГС машиночитаемых и немашиночитаемых переписных документов, удостоверений работников пробной переписи населения и Всероссийской переписи населения 2010 года; - приобретение, изготовление и поставка в ТОГС средств материально-организационного назначения (портфелей, папок и т.д.), расходных материалов и канцелярских товаров; - для обеспечения техническими средствами автоматизированной обработки материалов переписи населения; - научно-методологические разработки и создание нормативно-справочной документации | 2008 г. 2010 г. 2011 г. 2011 г. 2012 г. | УФХИПТО, УОПСО, УСН |
|  | # Пробная перепись населения |  |  |
|  | # Подготовка и проведение пробной переписи населения | 2008 г. | УСН, УОПСО, ТОГС |
|  | # Обобщение результатов и подготовка отчета о проведении пробной переписи | 2009 г. | УСН, УОПСО, ТОГС |
|  | # Подготовительные работы |  |  |
|  | Организация проведения мероприятий, обеспечивающих полноту охвата населения переписью и качество получаемых итогов: |  | УОПСО, УСН, ТОГС |
|  | - образование комиссий по проведению ВПН-2010 | 2008 г. |  |
|  | - уточнение перечня и границ административно-территориальных единиц и муниципальных образований; | 2009 г. |  |
|  | - упорядочение названий улиц, нумерации домов; | 2009 г. |  |
|  | - проверка правильности регистрации и полноты учета населения; | 2009 г. |  |
|  | - обеспечение картографическим материалом | 2009 г. |  |
|  | Организационно-тематическое обеспечение работы Переписной комиссии Росстата | 2011 г. | УСН, УОПСО |
|  | Подготовка к переписи населения в труднодоступных районах | 2010 г. | УСН, УОПСО, ТОГС |
|  | Организация работ по привлечению и обучению, оформлению договорных отношений и оплате труда (вознаграждения) каждой категории временных переписных работников: |  | УОПСО, ТОГС |
|  | - для пробной переписи населения; | 2009 г. |  |
|  | - для ВПН-2010 | 2011 г. |  |
|  | ### Информационно-разъяснительная работа среди населения |  | УСН, УОПСО |
|  | Реализация Программы проведения информационно-разъяснительной работы среди населения по вопросам ВПН-2010, информационному сопровождению и популяризации ее итогов при пробной переписи населения | 2008 г. | УСН |
|  | Автоматизированная обработка материалов |  |  |
|  | Пилотное проектирование АС "Перепись населения": - разработка предварительных проектных решений по АС "Перепись населения"; - разработка документации на АС "Перепись населения"; - разработка программных комплексов АС "Перепись населения" | 2008 г. | УОПСО, УСН, УФХИПТО, ГМЦ Росстата |
|  | # Разработка технического проекта АС «Перепись населения» | 2008 г. | УОПСО, УФХИПТО, ГМЦ Росстата, УСН |
|  | # Проверка технологии автоматизированной обработки материалов при пробной переписи населения | 2008 г. | УОПСО, УФХИПТО, ГМЦ Росстата, УСН |
|  | Автоматизированная обработка полученных при пробной переписи населения сведений на базе АС «Перепись населения» | 2009 г. | УОПСО, УФХИПТО, ГМЦ, УСН |
|  | Подготовка справочника административно-территориальных и муниципально-территориальных единиц разработки итогов переписи населения | 2009 г. | ГМЦ Росстата, УСН |
|  | # 2009 год |  |  |
|  | # Нормативно-правовое обеспечение |  |  |
|  | # Организационная работа по принятию нормативных правовых актов: - проект распоряжения Правительства Российской Федерации об утверждении форм бланков переписных листов ВПН-2010; | 2009 г. | УСН, УОПСО, АУ |
|  | # - проект постановления Правительства Российской Федерации о порядке определения степени защиты переписных листов и иных документов ВПН-2010; | 2009 г. | УОПСО, АУ |
|  | # - проект постановления Правительства Российской Федерации о методике распределения субвенций из Федерального фонда компенсаций между субъектами Российской Федерации на осуществление полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации по подготовке и проведению ВПН-2010; | # 2009 г. | # УОПСО, АУ |
|  | # - проект постановления Правительства Российской Федерации о порядке расходования и учета средств на предоставление субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации на реализацию передаваемых полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению ВПН-2010; | # 2009 г. | # УОПСО, АУ |
|  | - проект межведомственного нормативного акта об условиях оплаты труда граждан, привлекаемыми к ВПН-2010; | # 2009 г. | # УОПСО, АУ, УСН |
|  | Методологические, организационные и проектно-технологические работы |  |  |
|  | Доработка Программы ВПН-2010 по результатам пробной переписи населения | 2009 г. | УСН, структурные подразделения Росстата |
|  | Доработка формулировок вопросов и дизайна бланков переписных листов для различных методов проведения переписи населения по результатам пробной переписи населения | 2009 г. | УСН, УОПСО |
|  | # Доработка программы итогов ВПН-2010 по результатам анализа итогов пробной переписи населения | 2009 г. | УСН, структурные подразделения Росстата |
|  | Доработка Основных методологических и организационных положений ВПН-2010 по результатам пробной переписи населения | 2009 г. | УСН, УОПСО |
|  | Доработка инструкции о порядке проведения переписи населения и заполнения переписных документов по результатам пробной переписи населения | 2009 г. | УСН, структурные подразделения Росстата |
|  | Методологическое обеспечение подготовки к обработке материалов пробной переписи населения на региональном уровне | 2009 г. | УСН |
|  | # Организация научно-методологических и консалтинговых разработок переписи населения: # - методологическое сопровождение реализации алгоритмов импутации данных при создании АС "Перепись населения"; - методологическое сопровождение реализации алгоритмов экстраполяции выборочных данных при создании АС "Перепись населения"; - доработка методики отбора жилых помещений для проведения переписи населения по программе выборочного наблюдения на основе результатов пробной переписи населения; - методологическое сопровождение реализации алгоритмов формирования ТВМН при создании АС "Перепись населения"; - разработка методологии сопоставления данных переписей населения 2002 и 2010 годов; - перевод переписных вопросников на языки народов России и иностранные языки | 2010 г. 2010 г. 2009 г. 2010 г. 2009 г. 2009 г. | УСН, УОПСО УСН, УОПСО УСН, УОПСО УСН, УОПСО УСН, УОПСО УСН, УОПСО |
|  | # - разработка указаний по осуществлению полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации в части проведения переписи населения, в том числе за расходованием предоставленных субвенций; # - разработка программного комплекса по контролю осуществления полномочий, в том числе за расходованием предоставленных субвенций | 2009 г. 2009 г. | УОПСО УОПСО |
|  | Методологическое сопровождение разработки, внедрения и эксплуатации АС "Перепись населения" | 2013 г. | УСН |
|  | # Разработка, внедрение и сопровождение мультимедийных программных средств обучения всех категорий переписных работников | 2011 г. | УСН, УОПСО, УФХИПТО |
|  | # Доработка методологии текущей оценки численности и возрастно-полового состава населения в соответствии с методологией учета населения при переписи | 2011 г. | УСН |
|  | # Взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти по вопросам переписи населения |  |  |
|  | # Методология учета специальных контингентов населения | 2009 г. | УСН |
|  | # Организация переписи специальных контингентов населения | 2010 г. | УОПСО |
|  | # Организация работ по привлечению временных переписных работников, их обучению и оформлению договорных отношений | 2010 г. | УОПСО, АУ |
|  | # Организация работ по определению размера оплаты труда (вознаграждения) временных переписных работников | 2010 г. | УОПСО, АУ |
|  | # Финансовое обеспечение переписи населения | 2013 г. | УОПСО |
|  | # Финансовое и материально-техническое обеспечение |  |  |
|  | Финансовое обеспечение подготовки и проведения переписи населения: - ежегодная подготовка на плановый период проекта Ориентировочной сметы расходов в 2006-2013 гг.; | 2012г. | УОПСО, УСН, УФХИПТО |
|  | - ежегодная актуализация Ориентировочной сметы расходов в 2006-2013 гг. для формирования проекта перспективного финансового плана Российской Федерации на соответствующий трехлетний период; | 2012 г. | УОПСО, УФХИПТО, УСН, ГМЦ Росстата, АУ |
|  | - разработка бюджетной заявки на плановый период, ежегодное ведение сметы расходов, ее корректировка и контроль исполнения; | 2012 г. | УОПСО |
|  | - представление в Минфин России бюджетной заявки на плановый период по подготовке и проведению переписи населения; | 2012 г. | УФХИПТО, УОПСО |
|  | - разработка проектов соглашений с субъектами Российской Федерации по мероприятиям переписи населения, финансируемым из Федерального фонда компенсаций, утвержденного федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий год, в виде субвенций; | 2009 г. | УОПСО |
|  | - заключение соглашений с субъектами Российской Федерации по мероприятиям переписи населения, финансируемым из Федерального фонда компенсаций, утвержденного федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий год, в виде субвенций | 2010 г. | УОПСО, ТОГС |
|  | Организация и проведение конкурсов: - изготовление, тиражирование и поставка в ТОГС машиночитаемых и немашиночитаемых переписных документов, удостоверений работника Всероссийской переписи населения; - приобретение, изготовление и поставка в ТОГС средств материально-организационного назначения (портфелей, папок и т.д.), расходных материалов и канцелярских товаров; - обеспечение техническими средствами для автоматизированной обработки материалов переписи населения; - научно-методологические разработки | 2010 г. 2011 г. 2011 г. 2012 г. | УФХИПТО, УОПСО, УСН |
|  | ## Подготовительные работы |  |  |
|  | # Организация обучения специалистов ТОГС по составлению списков домов, сельских населенных пунктов и организационных планов подготовки и проведения переписи населения | 2009 г. | УОПСО, УСН |
|  | Организационно-тематическое обеспечение работы Переписной комиссии Росстата | 2011 г. | УСН, УОПСО |
|  | # Обобщение результатов и подготовка отчета о проведении пробной переписи населения. | 2009 г. | УСН, УОПСО |
|  | Организация проведения мероприятий, обеспечивающих полноту охвата населения переписью и качество получаемых итогов: |  | УОПСО, ТОГС |
|  | - уточнение перечня и границ административно-территориальных единиц и муниципальных образований; | 2009 г. |  |
|  | - упорядочение названий улиц, нумерации домов; | 2009 г. |  |
|  | - проверка правильности регистрации и полноты учета населения; | 2009 г. |  |
|  | - обеспечение картографическим материалом; | 2009 г. |  |
|  | Организация работы по составлению списков домов в населенных пунктах, списков сельских населенных пунктов | 2009 г. | УОПСО, ТОГС |
|  | Подготовка к переписи населения в труднодоступных районах | 2010 г. | УОПСО, УСН, ТОГС |
|  | Организация работ по привлечению и обучению, оформлению договорных отношений и оплате труда (вознаграждения) каждой категории временных переписных работников | 2011 г. | УОПСО, ТОГС |
|  | Организация хранения резервной документации по переписи населения | 2011 г. | ##### УОПСО |
|  | ### Информационно-разъяснительная работа среди населения |  |  |
|  | Реализация Программы информационно-разъяснительной работы среди населения по вопросам ВПН-2010, информационному сопровождению и популяризации итогов ВПН-2010 | 2013 г. | УСН, ТОГС |
|  | Автоматизированная обработка |  |  |
|  | Автоматизированная обработка полученных при пробной переписи населения сведений на базе АС «Перепись населения» | 2009 г. | ##### УОПСО, ГМЦ Росстата, УСН |
|  | Опытная эксплуатация и доработка АС «Перепись населения» | 2009 г. | УОПСО, УФХИПТО, ГМЦ Росстата, УСН |
|  | Подготовка справочника административно-территориальных и муниципально-территориальных единиц разработки итогов переписи населения | 2010 г. | ГМЦ Росстата, УСН |
|  | 2010 год |  |  |
|  | Методологические, организационные и проектно-технологические работы |  |  |
|  | Доработка инструкции по подготовке материалов переписи населения к автоматизированной обработке по результатам пробной переписи | 2010 г. | УСН, ГМЦ Росстата, структурные подразделения Росстата |
|  | Разработка инструктивных документов по распространению и опубликованию итогов переписи населения | 2012 г. | УСН, структурные подразделения Росстата |
|  | # Организация научно-методологических и консалтинговых разработок переписи населения: # - методологическое сопровождение реализации алгоритмов импутации данных при создании АС "Перепись населения"; - методологическое сопровождение реализации алгоритмов экстраполяции выборочных данных при создании АС "Перепись населения"; # - методологическое сопровождение реализации алгоритмов создания ТВМН при создании АС "Перепись населения"; - методологическое сопровождение реализации алгоритмов сопоставления данных переписей населения 2002 и 2010 годов | 2010 г. 2010 г. 2010 г. 2012 г. | УСН, УОПСО |
|  | Методологическое сопровождение разработки, внедрения и эксплуатации АС "Перепись населения" | 2013 г. | УСН |
|  | Сопровождение мультимедийных программных средств обучения всех категорий переписных работников | 2011 г. | УОПСО, УСН, УФХИПТО |
|  | Доработка методологии текущей оценки численности и возрастно-полового состава населения в соответствии с методологией учета населения при переписи населения | 2011 г. | УСН |
|  | # Взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти по вопросам переписи населения |  |  |
|  | Организация переписи специальных контингентов населения | 2010 г. | УОПСО |
|  | Организация привлечения временных переписных работников | 2010 г. | УОПСО |
|  | Разработка порядка и определение размера оплаты труда временных переписных работников | 2010 г. | УОПСО |
|  | Финансовое обеспечение переписи населения | 2013 г. | УОПСО |
|  | # Финансовое и материально-техническое обеспечение |  |  |
|  | Финансовое обеспечение подготовки и проведения переписи населения: - ежегодная подготовка на плановый период проекта Ориентировочной сметы расходов в 2006-2013 гг.; | 2012г. | УОПСО, УСН, УФХИПТО |
|  | - ежегодная актуализация Ориентировочной сметы расходов в 2006-2013 гг. для формирования проекта перспективного финансового плана Российской Федерации на соответствующий трехлетний период; | 2012 г. | УОПСО, УФХИПТО, УСН, ГМЦ Росстата, АУ |
|  | - разработка бюджетной заявки на плановый период, ежегодное ведение сметы расходов, ее корректировка и контроль исполнения; | 2012 г. | УОПСО |
|  | - представление в Минфин России бюджетной заявки на плановый период по подготовке и проведению переписи населения; | 2012 г. | УФХИПТО, УОПСО |
|  | - заключение соглашений с субъектами Российской Федерации по мероприятиям переписи населения, финансируемым из Федерального фонда компенсаций, утвержденного федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий год, в виде субвенций | 2010 г. | УОПСО, ТОГС |
|  | Организация и проведение конкурсов: - изготовление, тиражирование и поставка в ТОГС машиночитаемых и немашиночитаемых переписных документов, удостоверений работника Всероссийской переписи населения; - приобретение, изготовление и поставка в ТОГС средств материально-организационного назначения (портфелей, папок и т.д.), расходных материалов и канцелярских товаров; - обеспечение техническими средствами для автоматизированной обработки материалов переписи населения; - научно-методологические разработки | 2010 г. 2011 г. 2011 г. 2012 г. | УФХИПТО, УОПСО, УСН |
|  | # Подготовительные работы |  |  |
|  | Организация разработки организационного плана ВПН-2010 | 2010 г. | УОПСО, УСН, ТОГС |
|  | Подготовка к переписи населения в труднодоступных районах | 2010 г. | УОПСО, УСН, ТОГС |
|  | Организационно-тематическое обеспечение работы Переписной комиссии Росстата | 2011 г. | УСН, УОПСО |
|  | Организация работ по привлечению и обучению, оформлению договорных отношений и оплате труда (вознаграждения) каждой категории временных переписных работников | 2011 г. | УОПСО, ТОГС |
|  | Организация работы по обеспечению переписных участков помещениями, транспортными средствами, средствами связи | 2010 г. | УОПСО |
|  | Организация проведения предпереписной проверки по уточнению списков домов, списков сельских населенных пунктов, численности населения, числа переписных участков и временных переписных работников | 2010 г. | УОПСО, ТОГС |
|  | # Организация обучения специалистов системы госстатистики: | 2010 г. |  |
|  | # - порядок проведения переписи населения и заполнения переписных документов; |  | УСН, УОПСО |
|  | # - подготовка материалов переписи населения к автоматизированной обработке; |  | УСН, УОПСО |
|  | - автоматизированная обработка материалов переписи населения |  | ГМЦ Росстата, УОПСО |
|  | Организация хранения резервной документации по переписи населения | 2011 г. | ##### УОПСО |
|  | ### Информационно-разъяснительная работа среди населения |  |  |
|  | Реализация Программы информационно-разъяснительной работы среди населения по вопросам ВПН-2010, информационному сопровождению и популяризации итогов ВПН-2010 | 2013 г. | УСН, ТОГС |
|  | ## Проведение ВПН-2010 |  |  |
|  | Проведение переписи населения в труднодоступных районах | по особому графику | ТОГС |
|  | Проведение ВПН-2010 | октябрь 2010 г. | ТОГС |
|  | Автоматизированная обработка |  |  |
|  | Подготовка материалов переписи населения к автоматизированной обработке | 2011 г. | ТОГС, ГМЦ Росстата |
|  | # Доработка и внедрение АС «Перепись населения» | 2010 г. | ##### УОПСО, ГМЦ Росстата, ТОГС |
|  | # Автоматизированная обработка материалов переписи | 2013г. | ##### УОПСО, ГМЦ Росстата |
|  | Актуализация справочника административно-территориальных и муниципально-территориальных единиц разработки итогов переписи населения | 2010 г. | ГМЦ Росстата, УСН |
|  | # 2011 год |  |  |
|  | # Методологические, организационные и проектно-технологические работы |  |  |
|  | Разработка инструктивных документов по распространению и опубликованию итогов переписи населения | 2012 г. | УСН, УОПСО, структурные подразделения Росстата |
|  | Доработка методологии текущей оценки численности и возрастно-полового состава населения в соответствии с методологией учета населения при переписи | 2011 г. | УСН |
|  | Методологическое обеспечение проведения подготовки и первичной обработки материалов переписи населения на региональном уровне | 2011 г. | УСН, УОПСО |
|  | # Организация научно-методологических и консалтинговых разработок переписи населения: - методологическое сопровождение эксплуатации подсистемы импутации данных АС "Перепись населения" обработки материалов переписи населения; # - методологическое сопровождение эксплуатации подсистемы экстраполяции данных АС "Перепись населения" обработки материалов переписи населения; - методологическое сопровождение эксплуатации подсистемы создания и ведения ТВМН; - методологическое сопровождение реализации алгоритмов сопоставления данных переписей населения 2002 и 2010 годов; - перевод методологических и итоговых материалов переписи населения на иностранные языки | 2011 г. 2012 г. 2012 г. 2012 г. 2013 г. | УСН, УОПСО |
|  | Методологическое сопровождение эксплуатации АС "Перепись населения | 2013 г. | УСН |
|  | Сопровождение мультимедийных программных средств обучения всех категорий переписных работников | 2011 г. | УОПСО, УСН, УФХИПТО |
|  | Организационно-тематическое обеспечение работы Переписной комиссии Росстата | 2011 г. | УСН, УОПСО |
|  | Организация работ по привлечению и обучению, оформлению договорных отношений и оплате труда (вознаграждения) временных переписных работников для подготовки материалов переписи населения к автоматизированной обработке и автоматизированной обработке | 2011 г. | УОПСО, ТОГС |
|  | Организация хранения резервной документации по переписи населения | 2011 г. | ##### УОПСО |
|  | Разработка совместно с Росархивом порядка хранения и использования документов ВПН-2010 | 2011 г. | АУ, УОПСО |
|  | # Взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти по вопросам переписи населения |  |  |
|  | Финансовое обеспечение переписи населения | 2013 г. | УОПСО |
|  | # Финансовое и материально-техническое обеспечение |  |  |
|  | Финансовое обеспечение подготовки и проведения переписи населения: - ежегодная подготовка на плановый период проекта Ориентировочной сметы расходов в 2006-2013 гг.; | 2012г. | УОПСО, УСН, УФХИПТО |
|  | - ежегодная актуализация Ориентировочной сметы расходов в 2006-2013 гг. для формирования проекта перспективного финансового плана Российской Федерации на соответствующий трехлетний период; | 2012 г. | УОПСО, УФХИПТО, УСН, ГМЦ Росстата, АУ |
|  | - разработка бюджетной заявки на плановый период, ежегодное ведение сметы расходов, ее корректировка и контроль исполнения; | 2012 г. | УОПСО |
|  | - представление в Минфин России бюджетной заявки на плановый период по подготовке и проведению переписи населения | 2012 г. | УФХИПТО, УОПСО |
|  | Организация и проведение конкурсов: - обеспечение расходными материалами и техническими средствами автоматизированной обработки материалов переписи населения; - научно-методологические разработки - тиражирование и доставка пользователям итогов переписи населения | 2011 г. 2012 г. 2012 г. | УФХИПТО, УОПСО, УСН |
|  | ### Информационно-разъяснительная работа среди населения |  |  |
|  | Реализация Программы информационно-разъяснительной работы среди населения по вопросам ВПН-2010, информационному сопровождению и популяризации итогов ВПН-2010 | 2013 г. | УСН, ТОГС |
|  | ## Публикация итогов |  |  |
|  | ## Опубликование предварительных итогов переписи населения ВПН-2010 | 2011 г. | УСН, ТОГС |
|  | ## Опубликование окончательных итогов ВПН-2010 | 2013 г. | УСН, УОПСО, ТОГС |
|  | Автоматизированная обработка |  |  |
|  | Подготовка материалов переписи населения к автоматизированной обработке | 2011 г. | УОПСО, УСН, ГМЦ Росстата, ТОГС |
|  | Автоматизированная обработка материалов переписи населения, получение итогов и подготовка их к опубликованию | 2013 г. | УОПСО, УСН, ГМЦ Росстата, ТОГС |
|  | Создание территориальной выборки многоцелевого назначения для проведения обследований в межпереписной период и ее ведение | 2013 г. | УОПСО, ГМЦ Росстата |
|  | # 2012 год |  |  |
|  | Методологические, организационные и проектно-технологические работы |  |  |
|  | Разработка инструктивных документов по распространению и опубликованию итогов переписи населения | 2012 г. | УСН |
|  | # Организация научно-методологических и консалтинговых разработок переписи населения: - методологическое сопровождение эксплуатации подсистемы экстраполяции данных АС "Перепись населения" обработки материалов переписи населения; # - методологическое сопровождение эксплуатации подсистемы создания и ведения ТВМН; - методологическое сопровождение реализации алгоритмов сопоставления данных переписей населения 2002 и 2010 годов; - перевод методологических и итоговых материалов переписи населения на иностранные языки | 2012 г. 2012 г. 2012 г. 2013 г. | УСН, УОПСО |
|  | # Методологическое сопровождение АС «Перепись» | 2013 г. | УСН |
|  | # Анализ итогов переписи населения для подготовки их к опубликованию | 2012 г. | УСН, ТОГС |
|  | # Взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти по вопросам переписи населения |  |  |
|  | Финансовое обеспечение переписи населения | 2013 г. | УОПСО |
|  | # Финансовое и материально-техническое обеспечение |  |  |
|  | Финансовое обеспечение подготовки и проведения переписи населения: - ежегодная подготовка на плановый период проекта Ориентировочной сметы расходов в 2006-2013 гг.; | 2012г. | УОПСО, УСН, УФХИПТО |
|  | - ежегодная актуализация Ориентировочной сметы расходов в 2006-2013 гг. для формирования проекта перспективного финансового плана Российской Федерации на соответствующий трехлетний период; | 2012 г. | УОПСО, УФХИПТО, УСН, ГМЦ Росстата, АУ |
|  | - разработка бюджетной заявки на плановый период, ежегодное ведение сметы расходов, ее корректировка и контроль исполнения; | 2012 г. | УОПСО |
|  | - представление в Минфин России бюджетной заявки на плановый период по подготовке и проведению переписи населения | 2012 г. | УФХИПТО, УОПСО |
|  | Организация и проведение конкурсов по научно-методологическим разработкам | 2012 г. | УФХИПТО, УОПСО, УСН |
|  | ### Информационно-разъяснительная работа среди населения |  |  |
|  | Реализация Программы информационно-разъяснительной работы среди населения по вопросам ВПН-2010, информационному сопровождению и популяризации итогов ВПН-2010 | 2013 г. | УСН, ТОГС |
|  | Организация и проведение совещания по итогам ВПН-2010 | 2012 г. | УОПСО, УСН |
|  | Автоматизированная обработка |  |  |
|  | Автоматизированная обработка материалов переписи населения, получение итогов и подготовка их к опубликованию | 2013 г. | УОПСО, УСН, ГМЦ Росстата, ТОГС |
|  | Ведение, использование и хранение баз данных переписи населения | 2013 г. | УОПСО, УФХИПТО, УСН, ГМЦ Росстата |
|  | Создание территориальной выборки многоцелевого назначения для проведения обследований в межпереписной период и ее ведение | 2013 г. | УОПСО, УФХИПТО, УСН, ГМЦ Росстата |
|  | ## Публикация итогов |  |  |
|  | Опубликование итогов ВПН-2010 | 2013 г. | УСН, УОПСО, ТОГС |
|  | Обеспечение органов государственной власти и других пользователей официальными публикациями с итогами ВПН-2010 | 2013 г. | УОПСО, ТОГС |
|  | # 2013 год |  |  |
|  | Методологические, организационные и проектно-технологические работы |  |  |
|  | Методологическое обеспечение опубликования итогов переписи населения на региональном уровне | 2013 г. | УСН |
|  | # Организация научно-методологических и консалтинговых разработок переписи населения: - перевод методологических и итоговых материалов переписи населения на иностранные языки | 2013 г. | УСН, УОПСО |
|  | # Методологическое сопровождение эксплуатации АС "Перепись населения" | 2013 г. | УСН |
|  | # Аналитические исследования по отдельным темам итогов переписи населения | 2013 г. | УСН, структурные подразделения Росстата |
|  | # Взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти по вопросам переписи населения |  |  |
|  | Финансовое обеспечение переписи населения | 2013 г. | УОПСО |
|  | ### Информационно-разъяснительная работа среди населения |  |  |
|  | Реализация Программы информационно-разъяснительной работы среди населения по вопросам ВПН-2010, информационному сопровождению и популяризации итогов ВПН-2010 | 2013 г. | УСН, ТОГС |
|  | Автоматизированная обработка материалов |  |  |
|  | Автоматизированная обработка материалов переписи населения, получение итогов и подготовка их к опубликованию | 2013 г. | УОПСО, УФХИПТО, УСН, ГМЦ Росстата, ТОГС |
|  | Ведение, использование и хранение баз данных переписи населения | 2013 г. | УОПСО, УФХИПТО, УСН, ГМЦ Росстата |
|  | Ведение территориальной выборки многоцелевого назначения для проведения обследований в межпереписной период | 2013 г. | УОПСО, УФХИПТО, УСН, ГМЦ Росстата |
|  | ## Публикация итогов |  |  |
|  | Опубликование итогов ВПН-2010 | 2013 г. | УСН, УОПСО, ТОГС |
|  | Обеспечение органов государственной власти и других пользователей официальными публикациями с итогами ВПН-2010 | 2013 г. | УОПСО, ТОГС |
|  | ## Организация хранения переписных листов ## и иных документов |  |  |
|  | Подготовка первичных данных переписи населения к архивному хранению | 2013 г. | УОПСО, АУ, УСН, ГМЦ Росстата |
|  | Уничтожение переписных листов | 2013 г. | АУ, УОПСО, ТОГС |
|  | Организация архивного хранения переписных документов | 2013 г. | АУ, УОПСО, ТОГС |
|  | Контроль хода подготовки, проведения ВПН-2010, обработки материалов и публикации ее итогов | 2006-2013 гг. | УОПСО, УСН, ТОГС |
|  | Сопровождение и контроль исполнения Государственных контрактов на изготовление и поставку товаров и услуг для ВПН-2010 | 2007-2013 гг. | УОПСО |

## Список сокращений

| АУ | – Административное управление |
| --- | --- |
| УОПСО | – Управление по организации проведения переписей и сплошных обследований |
| УСН | – Управление статистики населения |
| УФХИПТО | – Управление финансово-хозяйственного, информационного и производственно-технологического обеспечения |
| ГМЦ Росстата | – Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Росстата |
| ТОГС | – Территориальные органы государственной статистики |