## общее
График проведения пробной переписи населения 2008 года различными методами Приложение 3
Вариант I. Метод - опрос. Дата переписи 6 октября. Период заполнения 14 дней
август | [13 empty] | сентябрь | [29 empty] | октябрь | [30 empty] | ноябрь
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Обучение зав.пере-писными участками | [6 empty] | Проведение предпере-писной проверки, уточнение картографического мате-риала и подбор кадров | [13 empty] | Получение и распре-деление документов | [6 empty] | Обучение и заполнение записных книжек инструкто-ров |  |  |  |  | Обучение и заполнение записных книжек переписчиков. Проверка готовности к переписи | [10 empty] | Предвари-тельный обход. От-бор жилых помещений |  |  |  |  | Опрос населения и заполнение переписных листов. Контроль за работой переписчиков, инструкто-ров, полнотой учета населения и заполнением переписных листов. Консультации населения | [13 empty] | Контроль-ный обход, приемка материалов от перепис-чиков | [6 empty] | Приемка и сдача мате-риалов
Вариант II. Метод - самосчисление (почта-население-почта-переписчик). Дата переписи 6 октября. Период заполнения 14 дней
август | [13 empty] | сентябрь | [29 empty] | октябрь | [30 empty] | ноябрь
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
[14 empty] | Обучение зав.пере-писными участками | [6 empty] | Уточнение списков, формирование файлов адресов. Распреде-ление документов. Обучение инструкторов | [9 empty] | Отбор жилых поме-щений. Формирова-ние почтой конвертов с документами. За-полнение записных книжек инструкторов и переписчиков. Обу-чение переписчиков стационарных участ-ков | [10 empty] | Доставка почтой и контроль за доставкой конвертов. Консультации населения | [6 empty] | Заполнение населением пере-писных листов. Обеспечение на-селения дополнительными пере-писными листами. Перепись на-селения на стационарных участ-ках. Регистрация поступления за-полненных переписных листов. Обучение переписчиков счетных участков. Консультации населения | [13 empty] | Регистрация получения по почте заполненных переписных листов. Контроль за полнотой учета населения и правильностью заполнения переписных листов. Обход переписчиками помещений и опрос населения, не заполнившего переписные листы. Приемка материалов от переписчиков | [15 empty] | Приемка и сдача материалов
Вариант III. Метод - самосчисление (переписчик-население-переписчик). Дата переписи 6 октября. Период заполнения 14 дней
август | [13 empty] | сентябрь | [29 empty] | октябрь | [30 empty] | ноябрь
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
[14 empty] | Обучение зав.пере-писными участками | [6 empty] | Уточнение списков, формиро-вание файлов ад-ресов | [6 empty] | Распреде-ление доку-ментов. Обу-чение инс-трукторов и переписчи-ков стацио-нарного участка | [6 empty] | Отбор жилых поме-щений. Форми-рование конвертов с документами. Заполнение записных книжек | [8 empty] | Доставка и контроль за доставкой конвертов по помеще-ниям. Кон-сультации населения |  |  |  |  | Заполнение населением пере-писных листов. Обеспечение на-селения дополнительными пере-писными листами. Перепись на-селения на стационарных участ-ках. Обучение переписчиков счетных участков. Консультации населения | [13 empty] | Обход переписчиками помещений и сбор заполненных переписных листов. Опрос населения, не заполнившего переписные листы. Контроль за полнотой учета населения и правильностью заполнения переписных листов. Приемка материалов от переписчиков | [15 empty] | Приемка и сдача материалов
Вариант IV. Метод - опрос. Дата переписи 20 октября. Период заполнения 10 дней
август | [13 empty] | сентябрь | [29 empty] | октябрь | [30 empty] | ноябрь
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
[14 empty] | Обучение зав.пере-писными участками | [6 empty] | Проведение предпереписной проверки, уточнение картографического ма-териала и подбор кадров | [13 empty] | Получение и распре-деление документов | [6 empty] | Обучение и заполнение записных книжек инс-трукторов | [6 empty] | Обучение и запол-нение записных кни-жек переписчиков. Проверка готовности к переписи | [8 empty] | Предвари-тельный обход. От-бор жилых поме-щений |  |  |  |  | Опрос населения и за-полнение переписных листов. Контроль за рабо-той переписчиков, инст-рукторов, полнотой учета населения и заполнением переписных листов. Консультации населения | [9 empty] | Контроль-ный обход, приемка материалов от перепис-чиков | [5 empty] | Приемка и сдача материалов
Вариант V. Метод - самосчисление (переписчик-население-переписчик). Дата переписи 20 октября. Период заполнения 10 дней
август | [13 empty] | сентябрь | [29 empty] | октябрь | [30 empty] | ноябрь
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
[28 empty] | Обучение зав.пере-писными участками | [6 empty] | Уточнение списков, формиро-вание фай-лов адре-сов | [6 empty] | Распреде-ление доку-ментов. Обучение инструкто-ров и пере-писчиков стацио-нарного участка | [6 empty] | Отбор жилых помещений. Формирование конвертов с документами. Заполнение записных книжек. | [8 empty] | Доставка и контроль за доставкой конвертов по помеще-ниям. Кон-сультации населения |  |  |  |  | Заполнение населением переписных листов. Обеспечение населения дополнительными переписными листами. Перепись населения на стационарных участках. Обучение переписчиков счетных участков. Консультации населения | [9 empty] | Обход переписчиками помещений и сбор заполненных переписных листов. Опрос населения, не заполнившего переписные листы. Контроль за полнотой учета населения и правильностью заполнения переписных листов. Приемка материалов от переписчиков | [13 empty] | Приемка и сдача материалов