## Гр.самосч. II вар.
График работы временных переписных работников при пробной переписи населения 2008 года
Вариант II. Метод - самосчисление (почта-население-почта-переписчик). Дата переписи 6 октября. Период заполнения 14 дней
Заведующий переписным участком - 73 дня с 1 сентября по 12 ноября
сентябрь | [29 empty] | октябрь | [30 empty] | ноябрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Обучение | [6 empty] | Уточнение списков, формиро-вание файлов адресов | [6 empty] | Распре-деление докуме-нтов и списков адресов по участ-кам | [13 empty] | Контроль за доставкой конвертов | [6 empty] | Контроль полноты поступления и заполнения переписных листов. Формирование списков домохозяйств, не отправивших конверты или не полностью заполнивших переписные листы, доведение их до инструкторского участка. Консультации населения. Обучение перепиcчиков | [13 empty] | Регистрация получения заполненных переписных листов. Контроль за работой инструкторов, переписчиков, полнотой учета населения и заполнением переписных листов | [15 empty] | При-емка мате-риалов от инст-рук-торов |  |  |  |  | Сдача мате-риала уполно-мочен- ному
Контроль за отбором жилых промещений, формированием на почте конвертов. Заполнение записных книжек инст-рукторов и переписчиков
Инструктор - 58 дней с 11 сентября по 7 ноября
сентябрь | [29 empty] | октябрь | [30 empty] | ноябрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[28 empty] | Контроль за достав-кой конвертов. Заполнение за-писных книжек пе-реписчиков. Кон-сультации насе-ления | [6 empty] | Регистрация поступления заполненных переписных листов. Формирование списков домохозяйств, не отправивших конверты или не полностью заполнивших переписные листы. Комплектование портфелей для переписчиков. Консультации населения | [13 empty] | Контроль за работой переписчиков, правильностью заполнения переписных листов. Регистрация получения заполненных переписных листов. Консультации населения. Приемка материалов от переписчиков | [15 empty] | Сдача мате-риалов заведу-ющему
[10 empty] | Обучение | [6 empty] | Отбор жилых помещений. Контроль за формирова-нием на почте конвертов с документами
Переписчик стационарного участка - 42 дня с 22 сентября по 2 ноября
сентябрь | [29 empty] | октябрь | [30 empty] | ноябрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[21 empty] | Обучение | [6 empty] | Контроль за дос-тавкой почтой кон-вертов. Консуль-тации населения | [6 empty] | Перепись населения, пришедшего на стационарный участок. Обеспечение населения дополнительными пере-писными документами. Консультации населения. Сдача материалов | [13 empty] | Окончание работы на стационарном участке. Работа на счетном участке
Переписчик - 21 день с 13 октября по 2 ноября
сентябрь | [29 empty] | октябрь | [30 empty] | ноябрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[42 empty] | Обучение | [6 empty] | Обход помещений, от которых не получены переписные документы. Опрос населения, не заполнившего переписные листы. Консультации населения. Сдача материалов