## Гр.самосч. III вар.
График работы временных переписных работников при пробной переписи населения 2008 года
Вариант III. Метод - самосчисление (переписчик-население-переписчик). Дата переписи 6 октября. Период заполнения 14 дней
Заведующий переписным участком - 73 дня с 1 сентября по 12 ноября
сентябрь | [29 empty] | октябрь | [30 empty] | ноябрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Обучение | [6 empty] | Уточнение списков, формиро-вание файлов адресов | [6 empty] | Распре-деление докуме-нтов и списков адресов по участ-кам | [13 empty] | Контроль за формированием и доставкой конвертов по помещениям. Обучение переписчиков. Контроль за работой инструкторов, переписчиков, полнотой учета населения и заполнением переписных листов. Консультации населения | [36 empty] | При-емка мате-риалов от инст-рук-торов |  |  |  |  | Сдача мате-риа-лов упол-номо-чен-ному
Обеспечение переписны-ми документами. Конт- роль за отбором жилых помещений, формиро-ванием конвертов. Запол-нение записных книжек инструкторов и перепис- чиков
Инструктор - 54 дня с 15 сентября по 7 ноября
сентябрь | [29 empty] | октябрь | [30 empty] | ноябрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[14 empty] | Обучение | [6 empty] | Отбор жилых помещений. Формирование конвертов с документами, заполнение адресной части | [8 empty] | Доставка конвер-тов по по-мещени-ям. Кон-сультации населе-ния |  |  |  |  | Консультации населения. Формирование портфелей для переписчиков. Приемка материалов от переписчика стационарного участка | [13 empty] | Контроль за работой переписчиков, правильностью заполнения переписных листов. Консультации населения. Приемка материалов от переписчиков | [15 empty] | Сдача мате-риа-лов заве-дую-щему
Переписчик стационарного участка - 49 дней с 15 сентября по 2 ноября
сентябрь | [29 empty] | октябрь | [30 empty] | ноябрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[14 empty] | Обучение | [6 empty] | Формирование конвертов с документами, заполнение адресной части | [8 empty] | Доставка конвер-тов по по-мещени-ям. Кон-сультации населе-ния |  |  |  |  | Перепись населения, пришедшего на стационарный участок. Обеспечение населения дополнительными перепис-ными документами. Консультации населения. Сдача материалов | [13 empty] | Окончание работы на стационарном участке. Работа на счетном участке.
Переписчик - 21 день с 13 октября по 2 ноября
сентябрь | [29 empty] | октябрь | [30 empty] | ноябрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[42 empty] | Обучение | [6 empty] | Обход помещений и сбор заполненных переписных листов. Опрос населения, не заполнившего переписные листы. Консультации населения. Сдача материалов