## Гр.-опрос IV вар
График работы временных переписных работников при пробной переписи населения 2008 года
Вариант IV. Метод - опрос. Дата переписи 20 октября. Период заполнения 10 дней
Заведующий переписным участком - 73 дня с 1 сентября по 12 ноября
сентябрь | [29 empty] | октябрь | [30 empty] | ноябрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Обучение | [6 empty] | Проведение предпереписной проверки, уточнение картографического материала и подбор кадров | [13 empty] | Получение и распре-деление документов | [6 empty] | Заполнение записных книжек инструк-торов | [6 empty] | Про-вер-ка гото-внос-ти к пере-писи | [8 empty] | Предвари-тельный обход. Отбор жилых помещений |  |  |  |  | Контроль за работой переписчиков, инструкторов, полнотой учета населения и заполнением переписных листов. Консультации населения | [9 empty] | Контрольный обход и приемка материалов от переписчиков | [5 empty] | При-емка мате-риалов от инс-трукто-ров |  |  |  |  | Сдача мате-риалов упол-номо-чен-ному
Обучение переписчиков
Инструктор - 40 дней с 29 сентября по 7 ноября
сентябрь | [29 empty] | октябрь | [30 empty] | ноябрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[28 empty] | Обучение | [6 empty] | Заполнение записных книжек перепис-чиков | [6 empty] | Фор-миро-ва-ние порт-фе-лей |  | Предвари-тельный обход. Отбор жилых помещений |  |  |  |  | Контроль за работой переписчиков, правильностью заполнения переписных листов. Консультации населения | [9 empty] | Контрольный обход и приемка материалов от переписчиков | [5 empty] | Сдача мате-риалов заведу-ющему
Переписчик стационарного участка - 27 дней с 8 октября по 3 ноября
сентябрь | [29 empty] | октябрь | [30 empty] | ноябрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[44 empty] | Опрос населения, пришедшего на стационарный участок, заполнение переписных листов. Консультации населения | [14 empty] | Контрольный обход и сдача материалов инструктору
Обучение
Переписчик - 27 дней с 8 октября по 3 ноября
сентябрь | [29 empty] | октябрь | [30 empty] | ноябрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[44 empty] | Предвари-тельный обход. Отбор жилых поме-щений |  |  |  |  | Опрос населения и заполнение переписных листов | [9 empty] | Контрольный обход и сдача материалов инструктору
Обучение