Приложение 2

Функции работников, привлекаемых к работам

по пробной переписи населения 2008 года

| Категории работников | Выполняемые функции |
| --- | --- |
| Уполномоченный по вопросам переписи населения в районе, городе | - взаимодействие с органами исполнительной власти и местного самоуправления по организации выполнения мероприятий, обеспечивающих полноту учета населения при пробной переписи и качество получаемых итогов, по обеспечению переписных, инструкторских и стационарных участков помещениями, наличию в них мебели, средств связи, средств хранения переписных документов, обеспечению транспортными средствами; - организация и проведение информационно-разъяснительной работы среди населения; - сбор, обобщение, анализ и передача территориальному органу Росстата информации о ходе выполнения всех этапов работ по подготовке к пробной переписи населения; -организация работы по использованию административных источников информации о населении; - организация работы по составлению списков домов в населенных пунктах, списков сельских населенных пунктов, подбор и обучение регистраторов; - разработка оргплана проведения пробной переписи; - работа с органами внутренних дел по обеспечению безопасности работы временных переписных работников; - подбор, подготовка и оформление договоров по приему на работу временных переписных работников; - организация и обучение заведующих переписными участками, инструкторов, переписчиков и проверка профессиональной пригодности временных переписных работников; - расчет, комплектование и распределение переписных документов по переписным, инструкторским, стационарным, счетным участкам; - организация проведения предпереписной проверки по уточнению списков домов и списков сельских населенных пунктов, картографического материала; - заполнение записных книжек заведующих переписными участками; - контроль за работой временных переписных работников, сбором и анализом численности записанных в переписные листы лиц, своевременностью и правильностью выполнения обязанностей каждой категории временных работников; - приемка и контроль качества переписного материала и сдача его в территориальный орган Росстата; - подсчет предварительных итогов и анализ полученных результатов; - обобщение отчетов временных переписных работников о проведении пробной переписи населения; - подготовка отчета о выполнении всего комплекса работ по проведению пробной переписи населения в районе, городе; - несет ответственность за сохранность переписных листов и переписной документации и за разглашение конфиденциальной информации, полученной в ходе сбора сведений о населении. |
| Регистратор | - изучение нормативных документов и руководств по составлению списков домов; - составление списков домов в населенных пунктах путем обхода территории регистраторского участка и заполнения соответствующих форм; - сбор информации о наличии жилых домов и жилых помещений в нежилых строениях; - проверка фрагмента картографического материала по регистраторскому участку на местности и внесение необходимых уточнений; - получение данных из административных источников информации о численности населения по каждому дому. |
| Метод опроса |  |
| Заведующий переписным участком | - изучение руководства о порядке проведения пробной переписи и заполнении переписных документов, нормативных документов о переписи населения; - организация выполнения подготовительных работ, проведение проверки готовности к пробной переписи населения на переписном участке; - проверка правильности проведения сбора сведений о населении и полноты учета населения; - руководство работой инструкторов и переписчиков; - заполнение записных книжек инструкторов, комплектование переписных документов по инструкторским участкам, организация работы переписчиков стационарных участков и дежурства в помещении переписного участка; - обучение переписчиков порядку проведения пробной переписи и заполнения переписной документации; - проверка правильности отбора инструкторами жилых помещений для проведения пробной переписи по программе выборочного наблюдения; - ежедневный контроль за работой инструкторов и переписчиков в период предварительного обхода, опроса населения и контрольного обхода; - разбор заполненных контрольных документов, приемка заполненных материалов от инструкторов, подведение итогов по переписному участку и сдача материалов уполномоченному по вопросам переписи в районе, городе; - несет ответственность за сохранность переписных листов и переписной документации и за разглашение конфиденциальной информации, полученной в ходе сбора сведений о населении. |
| Инструктор | - изучение руководства о порядке проведения пробной переписи и заполнении переписных документов, нормативных документов о переписи населения; - проведение подготовительной работы к пробной переписи населения на инструкторском участке, заполнение записных книжек переписчиков, комплектование переписных документов по счетным участкам, организация работы стационарного переписчика; - проведение отбора жилых помещений участка для проведения переписи населения по программе выборочного наблюдения; - обеспечение проведения переписи и полноты учета населения на своем участке; - руководство работой переписчиков и оказание помощи в сборе сведений о населении; - ежедневный контроль за работой переписчиков в части правильности заполнения переписных листов, полноты учета населения, своевременности завершения переписи на своем участке; - проведение контрольного обхода с каждым переписчиком для обеспечения правильности счета населения; - приемка заполненных материалов от переписчика, подведение итогов по инструкторскому участку и сдача материалов заведующему переписным участком; - несет ответственность за сохранность переписных листов и переписной документации и за разглашение конфиденциальной информации, полученной в ходе сбора сведений о населении. |
| Переписчик стационарного участка | - изучение руководства о порядке проведения пробной переписи населения и заполнении переписных документов, нормативных документов о переписи населения; - организация проведения пробной переписи на стационарном участке путем опроса населения, пришедшего в помещение инструкторского или переписного участка для прохождения переписи населения вне своего жилого помещения, и заполнения переписных листов; - распределение заполненных переписных листов по счетным участкам в соответствии с адресом проживания населения, переписанного в стационарном участке; -контроль заполненных переписных листов переписчиками счетных участков; - подсчет итогов о численности переписанного населения в стационарном участке, заполнение сопроводительных документов; - выполнение указаний и распоряжений инструктора и заведующего переписным участком; - замена выбывших переписчиков счетных участков; - участие в проведении контрольных обходов и приемке материалов переписчиков счетных участков; - несет ответственность за сохранность переписных листов и переписной документации и за разглашение конфиденциальной информации, полученной в ходе сбора сведений о населении. |
| Переписчик счетного участка | - изучение руководства о порядке проведения пробной переписи населения и заполнении переписных документов, нормативных документов о переписи населения; - организация проведения пробной переписи населения на счетном участке путем посещение каждого жилого помещения во время предварительного обхода, непосредственно для сбора сведений о населении, во время проведения контрольных мероприятий; - опрос населения по месту жительства на территории счетного участка по программе переписи населения путем заполнения переписных листов; - подсчет итогов о численности переписанного населения по счетному участку, заполнение сопроводительных документов; - выполнение указаний и распоряжений инструктора-контролера; - несет ответственность за сохранность переписных листов и переписной документации и за разглашение конфиденциальной информации, полученной в ходе опроса населения. |
| Метод самосчисления |  |
| Заведующий переписным участком | - изучение руководства о порядке проведения пробной переписи и заполнении переписных документов, нормативных документов о переписи населения, - организация выполнения подготовительных работ, проведение проверки готовности к пробной переписи населения на переписном участке; - проверка правильности отбора инструкторами жилых помещений для проведения пробной переписи по программе выборочного наблюдения; - контроль за формированием списков адресов жилых помещений, формированием конвертов с переписными документами для доставки населению, сбором или поступлением от населения заполненных переписных листов; - проверка правильности проведения переписи методом самосчисления и контроль полноты учета населения; - руководство работой инструкторов и переписчиков; - заполнение записных книжек инструкторов, комплектование переписных документов по инструкторским участкам, организация работы переписчиков стационарных участков; - обучение переписчиков порядку проведения пробной переписи и заполнения переписных документов; - ежедневный контроль за работой инструкторов и переписчиков в период проведения переписи; - приемка заполненных материалов от инструкторов, подведение итогов по переписному участку и сдача материалов уполномоченному по вопросам переписи в районе, городе; - несет ответственность за сохранность переписных листов и переписной документации и за разглашение конфиденциальной информации, полученной в ходе сбора сведений о населении. |
| Инструктор | - изучение руководства о порядке проведения пробной переписи и заполнении переписных документов, нормативных документов о переписи населения; - проведение подготовительной работы к пробной переписи населения на инструкторском участке, заполнение записных книжек переписчиков, комплектование переписных документов по счетным участкам, организация работы стационарного переписчика; - проведение отбора жилых помещений участка для проведения переписи населения по программе выборочного наблюдения; - формирование и доставка населению совместно с переписчиком стационарного участка конвертов с переписными документами; - контроль за получением или сбором заполненных населением переписных листов, обеспечением проведения переписи населения и полноты учета населения на своем участке; - руководство работой переписчиков и оказание помощи в сборе сведений о населении; - ежедневный контроль за работой переписчиков в части правильности заполнения переписных листов, полноты учета населения, своевременности завершения переписи на своем участке; - приемка заполненных материалов от переписчика, подведение итогов по инструкторскому участку и сдача материалов заведующему переписным участком; - несет ответственность за сохранность переписных листов и переписной документации и за разглашение конфиденциальной информации, полученной в ходе сбора сведений о населении. |
| Переписчик стационарного участка | - изучение руководства о порядке проведения пробной переписи населения и заполнении переписных документов, нормативных документов о переписи населения; - формирование и доставка населению совместно с инструктором конвертов с переписными документами; - организация проведения пробной переписи на стационарном участке путем опроса населения, пришедшего для прохождения переписи населения вне своего жилого помещения, и заполнения переписных листов; - подсчет численности переписанного населения в стационарном участке, заполнение сопроводительных документов; - распределение заполненных переписных листов по счетным участкам в соответствии с адресом проживания населения, переписанного в стационарном участке, -обход помещений счетного участка, в которых не заполнены переписные листы; - опрос населения и заполнение переписных листов; - выполнение указаний и распоряжений инструктора и заведующего переписным участком; - несет ответственность за сохранность переписных листов и переписной документации и за разглашение конфиденциальной информации, полученной в ходе сбора сведений о населении. |
| Переписчик счетного участка | - изучение руководства о порядке проведения пробной переписи населения и заполнении переписных документов, нормативных документов о переписи населения; -обход помещений счетного участка, в которых не заполнены переписные листы; - опрос населения и заполнение переписных листов; - подсчет численности переписанного населения по счетному участку, заполнение сопроводительных документов; - выполнение указаний и распоряжений инструктора и заведующего переписным участком; - несет ответственность за сохранность переписных листов и переписной документации и за разглашение конфиденциальной информации, полученной в ходе опроса населения. |