П Р О Т О К О Л

заседания Комиссии Федеральной службы государственной

статистики   по Всероссийской переписи населения 2010 года

________________________________________________________________

25.01.2008                                                                                                              № 2

Председательствующий – А.Е. Суринов

Присутствовали  - 38 человек,

в т.ч. 17 – члена Комиссии и 21 приглашенный (список прилагается)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О прототипах бланков переписных листов и применении выборочного наблюдения при  пробной  переписи населения 2008 года.

2. О подготовке к пробной переписи населения 2008 года.

3. О правовом обеспечении пробной переписи населения 2008 года.

СЛУШАЛИ по первому вопросу:

И.А. Збарскую - начальника  Управления статистики  населения  и  здравоохранения. Текст доклада прилагается.

ВЫСТУПИЛИ:

А.Г. Вишневский:

– о целесообразности включения в проект программы вопросов, позволяющих получить информацию о полиэтничности населения.

Предложение отклонено в связи с тем, что явление полиэтничности населения  необходимо предварительно изучить учеными этнологами в специально проводимых экспедициях, а также сложностями в обработке полученных сведений и представления итоговых данных.

- о необходимости апробирования при пробной переписи населения 2008 года включения  в перечень сведений фамилии, имени, отчества.

Предложение отклонено в связи с положениями Федерального закона «О персональных данных».

- о целесообразности включения в проект программы вопросов о проживании за границей более года и о втором гражданстве.

Предложения отклонены в связи с тем, что вопрос дает возможность изучения в составе населения страны численности и структуры иммигрантов. Кроме того, рекомендациями КЕС по проведению переписей населения и жилищного фонда 2010 года указанные вопросы отнесены к категории обязательных, в текущем учете такие сведения отсутствуют и, кроме  того, полученные данные необходимы для международного обмена информацией.

В.В. Скудро – о необходимости в обложке изменить формулировку: слова  «служит по призыву в Российской Армии и Военно-Морском Флоте» заменить на слова «служит по призыву на действительной военной службе». Предложение принято.

И.А. Збарская ответила на вопросы.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Одобрить в целом представленные  Управлением статистики населения и здравоохранения формы бланков переписных листов пробной переписи населения 2008 г.

Управлению статистики населения и здравоохранения представить формы бланков переписных листов на утверждение руководству Росстата.

Срок – февраль 2008 г.

2. Согласиться с предложением Росстата о применении 20% выборочного наблюдения при проведении Всероссийской переписи населения 2010 года.

3. Тиражирование бланков переписных листов осуществить на бумаге плотностью 90 г./кв.м. с печатью цветной полосы (на лицевой стороне справа и оборотной стороне слева) и проведению работ по доработке дизайна бланков переписных листов.

4. Управлению организации переписей и сплошных обследований обеспечить при участии Управления статистики населения и здравоохранения провести апробацию прототипов бланков переписных листов пробной переписи населения 2008 года, изготовленных на бумаге плотностью 90 г./кв.м., в соответствии с принятой технологией обработки материалов Всероссийской переписи населения 2010 года, для формирования требований к бланкам переписных листов и представить результаты апробации в руководству Росстата.

Срок - март 2008 г.

5. Управлению организации переписей и сплошных обследований обеспечить:

- разработку и утверждение технического задания по изготовлению бланков переписных листов для проведения пробной переписи населения 2008 года на основании утвержденных форм бланков переписных листов.

Срок – март 2008 г.

- проведение конкурса на предоставление услуг по изготовлению бланков переписных листов для проведения пробной переписи населения 2008 г.

Срок –май 2008  г.

- предоставление оригинал-макетов бланков переписных листов организации, выигравшей конкурс.

Срок –май 2008 г.

- выборочную проверку качества изготовления бланков переписных листов в период их тиражирования с использованием сканеров.

СЛУШАЛИ по второму вопросу:

И.А. Збарскую - начальника  Управления статистики  населения  и  здравоохранения и А.В. Базарова – начальника  Управления организации проведения переписей и сплошных обследований. Текст доклада прилагается.

ВЫСТУПИЛИ:

Л.В. Варухина – о направлении технических требований к картографическому материалу и информации о приезжающих специалистах территориальных органов Росстата для обучения при проведении пробной переписи населения 2008 года.

А.Е.Суринов  и И.А. Збарская – о перечне канцелярских и других принадлежностей для обеспечения временных переписных работников (далее -перечень):

- разработать перечень для каждой категории временных переписных работников и утвердить перечень приказом Росстата;

- предусмотреть  портфель для переписчика аналогичный портфелю, использовавшемуся при Всероссийской переписи  населения 2002 года, вместо предлагаемой пластиковой папки-портфеля с пломбирующим устройством;

- предусмотреть в перечне удостоверения для всех категорий временных переписных работников.

И.А. Збарская и  А.В. Базаров ответили на вопросы.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Согласиться с предложенными Росстатом сроками и методами проведения пробной переписи населения 2008 года.

2. Управлению статистики населения и здравоохранения и Управлению организации проведения переписей и сплошных обследований для проверки  при пробной переписи населения 2008 года метода самосчисления предусмотреть использование услуг почтовой связи.

3. Управлению статистики населения и здравоохранения и Управлению организации проведения переписей и сплошных обследований довести до территориальных органов Росстата  распределение специалистов ТОГС по районам пробной переписи населения 2008 года для обучения.

Срок – февраль 2008 г.

4.  Одобрить представленные Управлением организации проведения переписей и сплошных обследований предложения по расчету базовой цены гражданских правовых договоров (подряда) в расчете на 1 календарный месяц для лиц, привлекаемых к работам по сбору сведений о населении и проведению автоматизированной обработки материалов пробной переписи населения 2008 года.

5. Управлению организации проведения переписей и сплошных обследований подготовить проект приказа Росстата по перечню и нормативам обеспечения временных переписных работников канцелярскими и другими принадлежностями с учетом замечаний, высказанных на заседании Комиссии.

Срок – март 2008 г.

6. Согласиться с предложением Управления статистики населения и здравоохранения о размещении территориальными органами Росстата заказа на оказание услуг по обеспечению  в 2008-2009 годах картографическим материалом для подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 2010 года. В связи с этим:

6.1. Управлению статистики населения и здравоохранения и Управлению организации проведения переписей и сплошных обследований разработать типовые техническое задание, конкурсную документацию, распределение средств  и  комплект документов для организации работ в территориальных органах Росстата.

Срок – февраль 2008 г.

6.2. Руководителям территориальных органов Росстата обеспечить размещение заказа на оказание услуг по обеспечению в 2008-2009 годах картографическим материалом для Всероссийской переписи населения 2010 года в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Срок – II квартал 2008 г.

7. Согласиться с предложением Управления статистики населения и здравоохранения о размещении заказа на выполнение научно-методологической работы по теме «Методологические рекомендации по реализации методов экстраполяции, импутации и созданию территориальной выборки многоцелевого назначения при проектировании, создании и эксплуатации автоматизированной системы  подготовки, проведения Всероссийской переписи населения 2010 года и обработки ее материалов» (№ 19.3 Плана научно-методологических работ Федеральной службы государственной статистики  на 2008-2010 годы, утвержденного приказом Федеральной службы государственной статистики от 7.02.2008 № 28) со сроком действия  три года – с апреля 2008 года по декабрь 2010 года.

В связи с этим Управлению организации проведения переписей и сплошных обследований провести конкурсные процедуры по размещению заказа со сроком действия  три года – с апреля 2008 года по декабрь 2010 года.

Срок – март 2008 г.

СЛУШАЛИ по третьему вопросу:

И.Р. Козырева - начальника  Юридического отдела Административного Управления. Текст доклада прилагается.

ВЫСТУПИЛИ:

А.Е.Суринов – о применении законодательства Российской Федерации при подготовке и проведении пробной переписи населения 2008 года.

И.Р. Козырев ответил на вопросы.

ПОСТАНОВИЛИ:

При проведении  пробной  перепись  населения  2008  года  исходить  из базовых  федеральных  законов,  содержащих  основные  положения  законодательного  регулирования  этой сферы  общественных  отношений,  а  именно Федерального   закона   от  25  января   2002   года № 8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения»,  Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»,  Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ Федерального закона от 29 ноября 2007 года № 282-ФЗ « Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации».

Рассматривать пробную перепись населения как технологический этап Всероссийской переписи населения,  при ее проведении в первую очередь  должны применяться нормы Федерального закона «О Всероссийской переписи населения». При решении вопросов, которые не урегулированы данным Законом, должны применяться нормы Федерального закона «Об официальном статистическом учете и системе  государственной статистики в Российской Федерации».

| Заместитель руководителя Росстата – заместитель председателя Комиссии | А.Е.Суринов |
| --- | --- |
| Ответственный секретарь Комиссии | И.А.Журавлева |